## Sheet1
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM ….. - LỚP PT9101
MÔN: PRO112 - DỰ ÁN MOBILE 1
| Nhóm 1 | Đỗ Trường Thanh (Nhóm trưởng) | PS03529 | Đọc tiểu thuyết
|  | Du Gia Khang | PS03095
|  | Nguyễn Trung Hậu | PS04625
|  | Nguyễn Thuận Thành | PS04423
|  | Ghi chú: | Nhóm trưởng đánh giá các thành viên theo % tham gia các hoạt động và mức độ hoàn thành công việc
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và gởi báo cáo này cho giảng viên hướng dẫn kèm với nộp bài giai đoạn.
STT | Các Giai đoạn | Công việc được giao | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Đánh giá |  |  |  | Điểm trung bình | Ghi chú
[6 empty] | Mức độ hoàn thành CV | Họp nhóm | Thảo luận | Nộp bài
1 | 1 | Thiết kế tổng quan layout của ứng dụng | Du Gia Khang, Đỗ Trường Thanh | T6 11/11/2016` | T2 14/11/2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Do buổi đầu chỉ thiết kế ra layout có những gì, phân bố textview, button,… như thế nào nên công việc không quá khó khăn.
2 |  | Thiết kế layout chức năng ứng dụng(Login,info,faq,search) | Nguyễn Trung Hậu,Nguyễn Thuận Thành | T2 14/11/2016 | T3 15/11/2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Do chủ yếu thiết kế ra từng layout tương ứng với chức năng nên cũng không quá khó khăn và tốn thời gian
3 |  | Giới thiệu của phần báo cáo | Nguyễn Thuận Thành | T6 11/11/2016` | T6/11/11/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
4 |  | Khảo sát yêu cầu của báo cáo | Cả nhóm cùng thực hiện | T6 12/11/2016 | T6/12/11/2016 | 80% | 100% | 100% | 100% | 95%
|  | Phân tích hệ thống 3.1(Chức năng người dùng) và 3.2(Phân tích kiến trúc phần cứng) | Đỗ Trường Thanh | T6 11/11/2016 | T6 11/11/2016 | 70% |  |  |  | 70%
|  | Phân tích hệ thống 3.3(Lưu đồ chức năng ứng dụng) | Nguyễn Trung Hậu | T6 11/11/2016 | T6 11/11/2016 | 80% |  |  |  | 0.8
|  | Phân tích dữ liệu 3.4.1(Thiết kế chi tiết), 3.4.2(Câu lệnh SQL cần thiết) | Cả nhóm cùng thực hiện | T7 12/11/2016 | CN 13/11/2016 | 60% | 100% | 100% | 100% | 90% | Do cả nhóm không ai nắm vững kiến thức của SQL nên rất khó khăn trong việc chuẩn hóa dữ liệu, liện kết,…
|  | Ngiên cứu cách lấy đưa file txt chứa dữ liệu lên firebase và đưa về layout dữ liệu có trong file txt | Du Gia Khang | T6 11/11/2016 | T2 14/11/2016 | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | Phác thảo giao diện(mockup) | Du Gia Khang, Nguyễn Trung Hậu | T6 11/11/2016 | T6 11/11/2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 |  | Cách thức hoạt động của ứng dụng | Cả nhóm cùng thực hiện | T7 12/11/2016 | T7 12/11/2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | 2 | Đưa dữ liệu lên Firebase và tổ chức cậy thư mục cho hợp lí,Lấy dữ liệu về project | Du Gia Khang | T5 17/11/2016 | CN 20/11/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
7 |  | Thiết kế các Layout con | Nguyễn Thuận Thành | T3 20/11/2016 | CN 25/11/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
8 |  | Nghiên cứu và áp dụng đăng ký và đăng nhập và Login google từ Firebase | Nguyễn Trung Hậu | T4 21/11/2016 | T7 24/11/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
|  | Design lại các layout cho hoàn chỉnh và sử dụng 1 số Library bên thứ 3 áp dụng vào project | Đỗ Trường Thanh | T2 19/11/2016 | T5 24/11/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
|  | Thảo luận những vấn đề phụ và fix lỗi(sắp xếp truyện mỗi khi load,chuyển tab, một số điện thoại bị vỡ layout) | Cả nhóm cùng thực hiện | T6 23/11/2016 | T3 27/11/2016 | 80% | 100% | 100% | 100% | 0.95
10 | 3 | TestCase giao diện chính | Du Gia Khang | T5 1/12/2016 | CN 4/12/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
11 |  | Fix lại lỗi Firebase | Nguyễn Thuận Thành | T5 1/12/2016 | CN 4/12/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
12 |  | Thiết kế lại Layout | Đỗ Trường Thanh | T5 1/12/2016 | CN 4/12/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
13 |  | Sữa chữa lại login google của Firebase | Nguyễn Trung Hậu | T5 1/12/2016 | CN 4/12/2016 | 100% |  |  | 100% | 1
14 | 4 | [8 empty] | #DIV/0!
15 | [9 empty] | #DIV/0!
16 | [9 empty] | #DIV/0!
17 | [9 empty] | #DIV/0!
18 | [9 empty] | #DIV/0!
19 | [9 empty] | #DIV/0!
20 | [9 empty] | #DIV/0!
21 | [9 empty] | #DIV/0!
22 | [9 empty] | #DIV/0!
23 | [9 empty] | #DIV/0!
24 | [9 empty] | #DIV/0!
25 | [9 empty] | #DIV/0!
26 | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!